Vorgangsliste

| # Vorgangsliste: Prototyp für ein Offline-Informationssystem entwickeln |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgangs-nummer | Vorgangsbezeichnung | Dauer in Stunden | Vorgänger | Nachfolger |
| 1 | Anforderungsdefinition des Prototyps | 4 |  | 2 |
| 2 | ER-Diagramm und Attribute beschreiben | 3 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
| 3 | Tabelle entwerfen | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Formulare entwerfen | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Berichte entwerfen | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Entwürfe abstimmen | 2 | 3, 4, 5 | 8, 9, 10 |
| 7 | Testdaten erstellen | 3 | 2 | 12 |
| 8 | Tabellen erstellen | 2 | 6 | 11 |
| 9 | Formulare erstellen | 2 | 6 | 11 |
| 10 | Berichte erstellen | 3 | 6 | 11 |
| 11 | Menü erstellen | 1 | 8, 9, 10 | 12, 13 |
| 12 | Prototyp testen | 2 | 7, 11 | 14 |
| 13 | Prototyp dokumentieren | 3 | 11 | 14 |
| 14 | Prototyp präsentieren | 1 | 12, 13 |  |

Rb-inf11